景陶大发〔2017〕9号

关于印发《景德镇陶瓷大学本科教学工作

审核评估工作方案》的通知

各部门，各学院（部）：

《景德镇陶瓷大学本科教学工作审核评估工作方案》已经学校研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

景德镇陶瓷大学

2017年2月23日

景德镇陶瓷大学本科教学工作

审核评估工作方案

为切实做好本科教学工作审核评估的各项工作，根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）和《关于开展我省普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（赣教高字〔2016〕9号）文件精神，结合我校实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

把握审核评估这一全面提高教学质量、提升学校办学声誉和社会影响力的历史性机遇，不断提高认识、转变观念、深入自评、切实整改、讲求实效，高起点、高质量、高水平地开展我校的本科教学工作审核评估。在本次评建工作中要以全面提高本科教育教学质量为核心，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

二、工作目标

（一）通过审核评估，大力提高我校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、培养效果与人才培养目标的达成度、学生和社会用人单位的满意度。

（二）通过审核评估，深化人才培养模式改革，丰富优质人才培养资源，创新人才培养体制机制，促进人才培养协同发展、内涵发展、特色发展，健全质量保障体系，提高人才培养质量。

（三）通过审核评估，进一步总结凝练学校的办学特色，切实解决本科教学工作中存在的问题和不足，促进我校本科教学工作再上新台阶，把学校建设成国内外有重要影响的高水平陶瓷大学夯实基础。

三、评估范围

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号），审核评估范围包括“6+1”个审核项目，涉及学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和1个学校自选特色项目，包含24个审核要素、64个审核要点（详见附件1）。

四、评估重点

审核评估核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价，重点考察以下5个方面内容：

（一）考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度；

（二）考察教师和教学资源对人才培养的保障度（其中师资队伍数量与结构、教师队伍建设规划和实施情况、教学经费投入为重中之重）；

（三）考察教学质量保障体系运行的有效度；

（四）考察培养效果与人才培养目标的达成度，学生和社会用人单位的满意度；

（五）考察学校党政领导重视本科教学、落实本科教学中心地位的措施及成效，考察人事、财务、后勤、资产等部门保障及服务教学的情况。

五、工作思路

（一）全面总结2005年本科教学工作水平评估以来，尤其是近三年来，学校在本科教学师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障等各方面所取得的成绩和经验，深入查找在本科人才培养方面存在的问题和薄弱环节，深度剖析在体制、机制和政策层面不利于人才培养质量提高的各种制约因素。

（二）以审核要点为依据，定量评估与定性评估相结合。注重依据事实作出审核判断，以数据为依据、以事实来证明。

（三）在我校开展创新型应用型人才培养试点工作基础上，进一步明确本科人才培养目标定位，以立德树人为根本任务，以深化改革为发展动力，以协同育人为重要机制，以优化结构为战略举措，以持续改进为主要抓手，努力实现学校本科人才培养质量的新一轮整体提升，以一流的本科教育支撑一流的学科建设。

六、组织机构

为切实加强对评估工作的领导，扎实、优质、高效完成审核评估工作，学校成立相关组织机构。

（一）审核评估工作领导小组

1.审核评估工作领导小组

组  长：江伟辉

副组长：胡林荣  叶观荣　吴本荣　宁　钢　占启安

李良智  王海波

成  员：党委（校长）办公室、纪检监察室、党委组织部、党委宣传部、学生工作部（处）、团委、教务处、人事处、计划财务处、资产管理处、科学技术处、产学研合作处、招生工作处、保卫处、后勤管理处、国际合作与交流处、研究生院、创业学院、中国轻工业陶瓷研究所、现代教育技术中心、档案馆、图书馆、工会、高等教育研究所、校友总会办公室及各教学院（部）等部门的主要负责人

主要职责：

（1）全面领导、组织和协调学校的本科教学评建工作；

（2）分析研究审核评估的方针政策，研究解决评估工作中出现的重大问题，决策评估工作重大事项；

（3）按照评建工作方案，监督、检查各阶段评建工作；

（4）审定自评报告、2016-2017学年本科教学质量报告、2016年本科教学基本状态数据等相关材料；

（5）指挥和协调各专项小组、各学院（部）、职能部门共同推进审核评估工作。

2.学校评建办公室

领导小组下设学校评建办公室，组成如下：

主  任：胡林荣

副主任：于保春  冯　浩  李  莉

顾  问：胡国林

主要职责：

（1）贯彻、落实学校审核评估工作领导小组的工作部署；

（2）制定学校审核评估工作方案交校长办公会、党委会审定，分解评建任务，落实目标责任，细化工作安排；

（3）联络、协调各学院（部）、专项工作组的工作；

（4）布置、检查各学院（部）、职能部门各阶段评建工作；

（5）及时汇总和向领导小组汇报评建进展情况，梳理与审核各责任单位提交的评估材料，研究和协调解决评建过程中发现的有关问题；

（6）协助领导小组审核自评报告、校长报告、本科教学基本状态数据及相关评估支撑材料。

3.审核评估专项工作组

（1）综合协调组

组  长：于保春

牵头单位：党委（校长）办公室

主要职责：

①审核评估期间专家组接待、会议安排、综合协调等工作；

②负责专家进校前预评估、各类专项检查等的综合协调工作；

③服务各专项工作组，发挥沟通、协调的桥梁与纽带作用，保障审核评估各项工作顺利开展；

④负责对各学院（部）、职能部门落实学校 评估工作的决策部署情况进行督促检查。

（2）材料组

组  长：李  莉

副组长：段为松  李慧颖

牵头单位：高等教育研究所

主要职责：

①组织各部门、学院（部）开展审核评估相关知识的学习工作；编印审核评估工作手册；

②负责收集和整理《普通高校本科教学工作审核评估范围》中针对各审核项目、审核要素、审核要点的支撑材料，并按相关要求组织汇编；

③进一步凝练学校本科人才培养定位、目标及特色，全面总结学校在师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等方面取得的成效及存在的问题，负责学校自评报告、校长报告等相关材料的起草工作；

④负责收集与梳理支撑材料；编写专家案头材料目录，完成专家进校后案头材料的准备工作；

⑤在专家组进校期间协调各单位及时报送专家组调阅的试卷、毕业设计（论文）等材料，确保调阅材料及时、快捷和准确；

⑥根据专家意见，在各学院（部）、职能部门提交的整改工作总结材料的基础上起草学校的整改报告。

（3）教学建设与运行组

组  长：冯  浩

牵头单位：教务处

主要职责：

①全面梳理本科教学工作存在的问题与不足，不断加强学校的本科教学改革与建设，牢固树立质量意识，完善学校教学质量保障体系；

②提高教学质量管理的有效性，进一步规范教学运行管理工作，确保教学秩序平稳有序，不断提升教学管理水平；

③负责组织2016年本科教学基本状态数据填报及2016-2017学年本科教学质量报告的撰写工作；

④制定各学院（部）本科教学审核评估工作方案并组织实施（详见附件4）。

（4）学风建设组

组  长：刘家金

牵头单位：学生工作部（处）

主要职责：

①全面梳理学生工作中与审核评估要求之间的差距，不断加强学风建设，促进学生遵守学校各项纪律，举止文明、谦逊有礼，展现我校学生积极向上的良好风采和精神风貌；

②负责学生动员、学生纪律教育，组织全校学生学习审核评估知识；

③协助组织专家对学生的座谈与访谈、用人单位座谈会；

④负责指导和督促各学院（部）做好学生宿舍环境、大学生校园文化建设；

⑤负责组织开展丰富多彩的课外活动。

（5）宣传组

组  长：曾德生

牵头单位：党委宣传部

主要职责：

①负责评估工作的宣传报道，以质量意识为核心，突出教学中心地位，形成共识，凝聚力量；

②通过多元化媒体手段重点做好学校办学定位、办学指导思想、办学特色及人才培养成效的宣传；

③负责评建工作期间工作记录与留存工作；

④负责组织、动员全校师生积极参与评建工作，推进校风、教风、学风、干部作风和校园文化建设。

（6）教学条件保障组

组  长：章立东

副组长：熊  花  罗贤海  杨应慧  黎  平

牵头单位：计划财务处  人事处  现代教育技术中心

后勤管理处  资产管理处

主要职责：

①负责教师队伍的建设和发展工作，负责师资引进和数量与结构优化工作；

②为学校的教学资源建设、实验室建设、校园信息化建设等提供切实有效的条件保障；

③开展教学设施设备购置，教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所维护、整治及校园环境文化建设，美化教学环境、改善教学条件。

（二）各学院（部）评建工作小组

各学院（部）成立评建工作小组，由院长（主任）任组长，并将评建机构、组成人员及联系人报学校评建办公室。

主要职责：

1.按照学校评建工作总体要求，制定本学院（部）评建工作方案，落实学校评建工作；

2.根据学校安排的评建任务，做好本学院（部）评建组织、动员工作，确保全员参与，全员投入，责任到人，按时保质完成学校下达的各项任务；

3.根据评建工作要求，完成本学院（部）的自评、自查工作，做好教学档案，典型案例、支撑材料等的收集、整理等工作；

4.强化教学工作和教学档案的规范，进一步规范学院（部）教学运行管理工作，确保本学院（部）日常教学工作平稳有序进行。

七、工作安排

为高质量、高效率完成本次审核评估的各项工作，做到重点突出、任务明确、推进有序，将评估工作分为以下七个阶段：

（一）学习、宣传发动阶段（2016年11月-2017年2月）

1.工作目标

组织全校学习教育部、江西省教育厅下发的审核评估的相关文件，统一思想，提高认识，使全校师生员工进一步明确审核评估工作的意义与重要性，以“平常心、正常态”认真做好当前的日常教学工作，加强教学基本建设，积极投入到本科教学审核评估工作中。

2.基本任务

（1）学校成立审核评估工作组织机构，正式启动审核评估工作；

（2）各审核评估专项工作组拟定工作方案经分管校领导审核后提交领导小组；

（3）学校、各学院（部）分别召开评估动员会，各部门组织学习教育部及江西省审核评估相关文件；

（4）建立审核评估网，编印审核评估工作手册，初步进行任务分解。

（二）自评自建阶段（2016年12月-2017年5月）

1.工作目标

依据审核评估的审核项目、要素和要点，学校、各学院（部）和相关职能部门梳理规章制度、基础数据和支撑材料；总结 2005年本科教学工作水平评估以来，尤其是近三年来，本单位办学成绩、特色、存在问题的整改落实情况；填报2016年本科教学基本状态数据，初步形成审核评估自评报告和支撑材料。

2.基本任务

（1）完成各级管理文件的制（修）定工作，各学院（部）和相关职能部门建立健全各种质量标准，完善教学质量保障体系；

（2）各相关部门按照学校通知要求，填报2016年本科教学基本状态数据；

（3）各学院（部）、职能部门全面加强教学档案的建设与管理，于 2017年5月完成教学档案归档工作；

（4）各学院（部）、职能部门按照审核评估的审核范围和引导性问题，扎实开展自查、自评和自建工作；

（5）按照《景德镇陶瓷大学本科教学工作审核评估自评自建任务分解表》（详见附件3）各牵头部门提交相应部分的自评报告、支撑材料及目录；

（6）完成支撑材料的收集工作。

（三）材料论证阶段（2017年6月-8月）

1.工作目标

对评估材料进行全面梳理，确保材料的系统性、完整性及一致性。

2.基本任务

（1）2017年6月-8月，学校邀请专家组成评估专家组，对学校和学院（部）的自评情况进行论证，各单位根据论证意见进行整改；

（2）2017年8月，拟定专家组到校工作方案和接待方案。

（四）预评估阶段(2017年9月)

1.工作目标

完善自评报告，对审核评估各专项工作进行检查，发现问题，进行整改。

- 基本任务

（1）2017年9月初，学校邀请校外专家组成评估专家组，对学校进行审核评估工作预评估；

（2）研究专家组反馈意见，总结前期工作，进行整改；

（3）2017年9月下旬，汇总专家意见和学校审核评估工作领导小组意见完善自评报告、专家评估案头材料、校长报告和支撑材料。

（五）迎接评估阶段(2017年10月-11月)

1.工作目标

完成审核评估核心任务，进行全面梳理，查漏补缺。

2.基本任务

（1）学校自评报告、专家评估案头材料、校长报告、支撑材料定稿，学院（部）和相关部门支撑材料定稿；

（2）做好与上级主管部门的联系汇报工作，完成专家组到校工作方案、接待方案。

（六）专家进校考察阶段(2017年11月底或12月初)

1.工作目标

以良好的精神风貌和务实的工作作风接受专家进校开展审核评估，确保我校本科教学工作审核评估工作顺利进行。

2.基本任务

全力配合专家组进校考察工作（查阅资料、交流访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学、实地访问实践教学基地）。

（七）整改阶段(2018年1月-3月)

1.工作目标

根据审核评估专家组提出的评估意见，制定切实可行的整改方案，推进整改工作。

2.基本任务

（1）总结评估工作，对在评估工作中作出突出贡献的单位和个人进行表彰；

（2）针对专家组的意见，制定切实可行的整改方案。

八、工作要求

（一）加强学习，提高对审核评估工作重要性的认识
  各学院（部）、各部门要高度重视审核评估工作，认真组织、深入学习教育部、江西省教育厅关于开展本科教学工作审核评估的相关文件，领会精神实质，深刻认识审核评估对学校发展的重大意义，认真研究其政策背景、指导思想、审核范围，深刻理解和准确把握审核评估的特点，要认识到审核评估是促进我校提高人才培养质量的重要举措，是推动我校实现内涵发展的良好机遇。

（二）明确职责，确保各项工作顺利开展
  各学院（部）、各部门要对照本单位情况，落实好各项审核评估的准备工作。要明确工作任务与责任，充分调动广大师生员工的主动性、积极性，发挥他们的主人翁精神，创造性地开展工作。

（三）通力合作，保质保量完成审核评估工作任务

评建工作要在审核评估领导小组的领导下，发挥各部门的主动性、积极性和创造性，按照评估阶段任务要求，科学部署，强化落实，保证各阶段工作任务按期完成；评建过程中要加强各部门之间沟通协作，树立全校一盘棋的思想，互相支持，协调一致，积极配合，携手共进；广大教职员工必须服从评估工作大局，既要保证日常教学、管理工作的正常进行，又要保证在评估建设上的精力投入，确保审核评估工作有序推进。

审核评估是教育部对我校本科教学工作的一次全面检验，将会对学校的办学声誉产生重大影响，关系到学校发展的全局。全体师生员工要以高度的责任感和使命感，扎实工作、团结奋进，全力以赴地做好评建工作，以良好的精神风貌迎接教育部的审核评估，促进我校本科教育教学工作再上新台阶。

附件：1.教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审

核评估的通知（教高[2013]10号）

2.关于开展我省普通高等学校本科教学工作审核

评估的通知（赣教高字[2016]9号）

3.景德镇陶瓷大学本科教学工作审核评估自评自

建任务分解表

4.景德镇陶瓷大学院（部）本科教学工作审核评

估工作方案

景德镇陶瓷大学校长办公室                2017年2月23日印发